## Slide 1
Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение
Дорожная карта реализации основных направлений развития муниципальной системы образования
г. Красноярска
Совещание директоров образовательных учреждений 26.10.2017 г.

## Slide 2
Достоверность
образовательных результатов
Эффективность
использования инфраструктуры
Конкурентоспособность
применяемых технологий обучения
Инфраструктурные изменения
Партнёрское взаимодействие
Образовательные результаты
Кадровое обеспечение
Формула КЭД:
Из образа Будущего – к пониманию Настоящего для нового шага развития!
Задачи педагогической конференции (25 августа 2017)

## Slide 3
1.1. Построение образовательных переходов от ступени к ступени с учетом преемственности образовательных результатов, форм, методов и технологий педагогической деятельности и созданием условий адаптации ребёнка на каждой ступени образования
1.2. Разработка и внедрение систем оценки качества образования с выделением приоритетов в планируемых образовательных результатах, критериев их оценки, способов оценивания и предъявления, ключевых показателей процесса их формирования.
1.3. Освоение и применение приёмов, методов, технологий, обеспечивающих включённость детей в образовательный процесс, с использованием формирующего оценивания для повышения качества образования, учитывая их индивидуальные особенности развития и здоровья
1.4. Совершенствование уклада жизнедеятельности образовательной организации для создания культурно-воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 4
1.1. Построение образовательных переходов…
Методическое сопровождение творческих групп и инициативных ОУ
Предоставление материалов от ОУ по приоритетам формирования образовательных результатов
Анализ материалов ОУ и подготовка аналитической справки ГУО
Оформление методических рекомендаций по организации переходов
25.08
30.06
Постановка задачи
30.01
01.03
01.04
01.06
Обучающие и рефлексивно-аналитические семинары по организации переходов
март
Семинар ГУО по результатам материалов ОУ
апрель
Обсуждение рекомендаций на Совете директоров ОУ
июнь
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
25.08
30.06
Выработка решений по изменению деятельности ОУ с учётом их специфики
Оценка эффективности управленческих решений ОУ по результатам: - мониторинга отчисленных, систематически пропускающих занятия, должников;
- работы межведомственной комиссии при ГУО с КДН.
Поддержка руководителей ОУ через систему стимулирования.
Введение вопросов о приоритетах:
при аттестации руководителей;
при проведении конкурсных процедур назначения.

## Slide 5
1.2. Внедрение систем оценки качества…
Методическое сопровождение творческих групп и инициативных ОУ
Предоставление материалов от ОУ по ВСОКО
Анализ материалов по ВСОКО ОУ и подготовка аналитической справки
25.08
30.06
Постановка задачи
30.03
01.06
июнь
Семинар ГУО по результатам материалов ОУ
июнь
Обсуждение модели ВСОКО на Совете директоров ОУ
август
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
25.08
30.06
Выработка управленческих решений по изменению деятельности ОУ на основе: - диагностических процедур ;
- мониторинга соответствия процедур и образовательных результатов;
- анализа результатов самообследования.
Введение вопросов о ВСОКО:
при аттестации руководителей;
при проведении конкурсных процедур назначения.
01.06
Апробация модели ВСОКО начальной школы и оформление опыта СШ №46, СШ №137
Оформление методических рекомендаций по ВСОКО
август
Обсуждение рекомендаций на Совете директоров ОУ

## Slide 6
1.3. Освоение методов включённости…
Сопровождение деятельности методических объединений
Предоставление материалов от ОУ:
- по обеспечению включённости;
- по проф.развитию педагогов
Анализ материалов:
- по включённости;
- проф.развитию.
Подготовка
аналитической
справки ГУО
25.08
01.06
Постановка задачи
30.04
июнь
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
25.08
30.06
• Поддержка ОУ, применяющих альтернативные форматы обучения, в т.ч. практики инклюзивного образования, через систему стимулирования.
• Оценка эффективности управленческих решений ОУ (комиссия ГУО) и выработка предложений.
Анализ деятельности методических объединений
30.06
Выявление технологий включённости и индивидуализации
01.02
01.06
01.06
Оформление заказа на повышение квалификации и профессиональное развитие
01.02
Выявление опыта ОУ

## Slide 7
1.4. Совершенствование школьного уклада…
Анализ форм и способов формирования школьного уклада
Предоставление материалов от ОУ о формировании корпоративной культуры
25.08
Постановка задачи
30.05
июнь
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
25.08
30.06
• Поддержка ОУ, реализующих проекты по формированию школьного уклада, через систему стимулирования.
• Оценка эффективности управленческих решений ОУ.
30.06
Предоставление отчёта от ОУ о мероприятиях, объединяющих педагогов, обучающихся, родителей
Цикл семинаров с заместителями директоров по ВР
01.06
01.06
Введение вопросов о школьном укладе:
при аттестации руководителей;
при проведении конкурсных процедур назначения.
Подготовка справки

## Slide 8
2.1. Совершенствование методического арсенала, обеспечивающего индивидуализацию и включённость в образовательный процесс для реализации требований ФГОС общего образования
2.2. Выстраивание взаимодействий со структурами повышения квалификации с оформлением персонифицированного заказа на профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров в аспекте образовательных технологий, в т.ч. связанных с использованием электронного образовательного ресурса.
2.3. Формирование корпоративной культуры образовательных организаций и профессионального педагогического сообщества городской системы общего образования, в целом, на принципах сотрудничества и образовательного партнёрства.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## Slide 9
2.1. Совершенствование методического арсенала…
Сопровождение и анализ деятельности методических объединений.
Информационно-методическая поддержка инициатив и тиражирование опыта.
Семинары с заместителями директоров по УВР.
25.08
Постановка задачи
июнь
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
25.08
30.06
Оценка эффективности управленческих решений ОУ
20.06
Введение вопросов о методической деятельности:
при аттестации руководителей;
при проведении конкурсных процедур назначения.
Школы «Молодого педагога», «Молодого завуча», «Завуча»
01.06
01.10
январь
Методическая неделя молодых педагогов
01.02
Конкурс «Педагогический дебют»
30.04
01.11
30.03
Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2018»
апрель
Конференция по инклюзивному образованию
декабрь
май
Оценка эффективности деятельности КИМЦ по взаимодействию с ОУ на комиссии ГУО с Советом директоров

## Slide 10
2.2. Выстраивание взаимодействий с СПК…
Организация профессионального развития педагогов и управленческих кадров: - оформление карты проблем и перечня актуальных задач;
- составление общего реестра потребностей.
Предоставление от ОУ - перечня проблем и задач проф.развития; - необходимых программ и СПК.
25.08
Постановка задачи
30.03
июнь
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
01.06
30.11
30.04
20.12
30.05
01.10
Информационно-методические и
рефлексивно-аналитические семинары :
- по реализации проф.стандарта педагогов;
- по национальной системе учительского роста.
Составление реестра программ повышения квалификации и выстраивание отношений с требуемыми структурами
май
Оценка эффективности решений директоров ОУ при оформлении заказа на повышение квалификации в соответствии с имеющимися проблемами (комиссия ГУО)

## Slide 11
2.3. Формирование корпоративной культуры…
Анализ форм и способов формирования корпоративной культуры
Предоставление материалов от ОУ: - о формировании элементов корпоративной культуры;
- о содержании и формах образовательного сотрудничества
25.08
Постановка задачи
30.05
июнь
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
30.06
Цикл семинаров
01.06
01.05
Подготовка справки
01.11
События МСО:
• Августовская конференция • «День воспитателя»
• Фестиваль молодых педагогов • «День Учителя»
• Марафон педагогических идей • Битва хоров
• Конкурс «Учитель года – 2018» • Театральные гастроли
• Директорский капустник • Вернисаж талантов педагогов
Создание виртуальной площадки Работа виртуальной площадки
для амбициозных педагогов и их амбициозных идей.
30.12
Формирование резерва управленческих кадров через выявление содержательных позиций лидера.

## Slide 12
3.1. Реализация модели преобразования сети общеобразовательных учреждений города до 2020 года в соответствии со стратегическим планом социально-экономического развития Красноярска
3.2. Оформление проектной территории "Инфраструктура и образовательный дизайн", создание каталога инфраструктурных решений
3.3. Поиск и реализация моделей эффективного хозяйствования и управления (аутсорсинг, организация питания, эффективное использование энергоресурсов).
3.4. Расширение образовательного ресурса через использование городских образовательных пространств: музеев, театров, стадионов, библиотек, технопарка «Кванториум», заповедника «Столбы».
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

## Slide 13
3.1. Реализация модели преобразования сети …
Семинары по разработке стратегии развития МСО
25.08
Постановка задачи
август
Оценка эффективности образовательных комплексов
Принятие решений по обеспечению доступности образования
Рассмотрение и поддержка инициатив, предъявленных от ОУ (комиссия ГУО)
01.05
Реализация модели
образовательных комплексов:
• мкр.»Преображенский»;
• мкр. «Иннокентьевский»;
• мкр. «Покровский»
«Старшая базовая школа»:
• Лицей №10,
• СШ №8 (выделение из комплекса СШ №80)
«Школа ступеней»
• СШ №72 с присоединением СШ №84;
• Лицей №12 с присоединением СШ №№31,89
• СШ №90 с присоединением СШ №49
• Лицей №6 с присоединением СШ №135
• Лицея №9 с присоединением СШ №17
• СШ№32 с присоединением СШ №4
«Многопрофильная школа»
• СШ№153 с присоединением Гимназии №12+СШ№14
декабрь
Обсуждение на Общественном Совете ГУО эффективности образовательных комплексов
Мониторинг предварительного комплектования
февраль
август
май

## Slide 14
3.2. Оформление проектной территории…
Осуществление проектного управления
25.08
Постановка задачи
июнь
Оценка эффективности инфраструктурных решений
25.08
30.06
• Оценка эффективности управленческих решений.
• Поддержка ОУ, реализующих проекты «Образовательный и инфраструктурный дизайн», через систему стимулирования
Фестиваль инфраструктурных решений
30.06
февраль 2 этап
Введение вопросов о проектном управлении:
при аттестации руководителей;
при проведении конкурсных процедур назначения.
ноябрь 1 этап
30.04
Подготовка и издание каталога инфраструктурных решений

## Slide 15
3.3. Реализация модели хозяйствования…
25.08
Постановка задачи
Оформление аналитического отчёта по результатам апробации
июнь
Выработка решений по улучшению качества горячего питания
Поддержка ОУ , реализующих модели эффективного хозяйствования (аутсорсинг, организация питания, потребление энергоресурсов) через систему стимулирования
март
Обсуждение на Общественном Совете ГУО перехода ОУ всей МСО на аутсорсинг
январь
Введение «горячей линии» и установка ящиков для писем.

## Slide 16
3.4. Расширение образовательного ресурса…
Мониторинг участия ОУ в олимпиадах НТИ, творческих конкурсах, ВСОШ
Предоставление материалов от ОУ по использованию ресурса городских организаций с указанием достигнутых образовательных целей
25.08
Постановка задачи
30.06
август
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
30.06
Разработка и оформление межведомственного проекта «Образовательный полигон: «Столбы»: восточный вход»
01.06
30.11
Подготовка справки
29.08
Реализация межведомственных проектов и городских акций:
• 115 дней на «Столбах» • Библиотека «Перезагрузка»
• АНО «Кванториум» • Школьная лига «Роснано»
• Искусство – детям! • Доступный театр
• Мини-футбол – в школу!
Проведение учебных занятий и образовательных событий на Образовательном полигоне
Оценка результативности
Поддержка ОУ через систему стимулирования
25.08
30.06

## Slide 17
4.1. Способствовать появлению разных форм взаимодействия с общественностью и родителями для обеспечения открытости и совершенствования форм государственно-общественного управления
4.2. Совершенствование механизма партнерских отношений в части совместного планирования, выполнения договоренностей, в обеспечении доступности образовательного ресурса
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

## Slide 18
4.1. Совершенствование форм ГОУ…
Обновление системы мониторинга ОУ и МСО
Предоставление материалов от ОУ по продуктивным формам взаимодействия с родителями и общественностью, обеспечившим открытость и решение проблем ОУ
25.08
Постановка задачи
30.06
август
30.05
Анализ материалов
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
25.08
• Мониторинг сайтов ОУ в соответствии с законодательством.
• Организация площадок взаимодействия общественных инспекций с различными структурами.
• Мониторинг исполнения плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности по результатам НОК с участием Общественного Совета при ГУО.
• Оценка эффективности управленческих решений по результатам НОК ОД
август
Введение вопросов о формах ГОУ:
при аттестации руководителей;
при проведении конкурсных процедур назначения.

## Slide 19
4.2. Совершенствование партнёрских отношений…
Обновление системы мониторинга ОУ и МСО
Предоставление материалов от ОУ по образовательному партнёрству с организациями социальной сферы, культуры, спорта
25.08
Постановка задачи
30.06
август
30.05
Анализ материалов
Анализ степени решения задачи и оформление задач на 2018-2019 уч.год
30.05
Лекторий «Информация. Проблема. Мысль»
Гражданский форум «Город и дети»
01.10
Конференция по преемственности ДО и НОО
06.10
ноябрь
февраль
Фестиваль по взаимодействию с родителями
• Участие в работе межведомственной группы по созданию площадки «Биржа бизнес-проектов».
• Поддержка директоров ОУ-участников площадки через систему стимулирования.

## Slide 20
Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение
Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги!