|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Отчет**

**о реализации дорожной карты/плана мероприятий проекта «Повышение образовательных результатов по русскому языку в начальной школе и 5-6 классах основной школы МБОУ СШ № 44» за период с ноября 2023 года по июнь 2024 года**

**Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 44»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача  *(в соответствии с дорожной картой проекта)* | Название мероприятия  *(в соответствии с дорожной картой проекта)* | Дата проведения  *(в соответствии с дорожной картой, конкретная дата)* | Ссылка на документ, подтверждающий выполнение (сайт ОУ) |
| 1 | проанализировать актуальное состояние | 1. Заседание ШМО учителей начальных классов (4 класс) и ШМО учителей русского языка «Подробный анализ результатов ВПР по русскому языку 4-6 классы» 2. Создание рабочей группы по разработке проекта 3. Совещания рабочей группы при директоре по вопросам разработки и реализации проекта; по результатам реализации проекта | 02.11.2023  03.11.2023  06.11.2023  28.06.2024 | <https://disk.yandex.ru/i/4sFBQoypNDcbFw> |
| 2 | повысить качества преподавания через выявление педагогических дефицитов и составление индивидуальных образовательных маршрутов педагогов | 1. Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей начальной школы и учителей русского языка 2. Формирование графика повышения квалификации учителей на 1 полугодие 2024г 3. Методический семинар по составлению индивидуальных образовательных маршрутов на основе выявленных дефицитов | 20.11.2023  06.12.2023  20.12.2023 | <https://disk.yandex.ru/i/MTswZxRwefOzCw> |
| 3 | обеспечить объективность образовательных результатов в рамках ВПР | 1. Проведение административных срезов по русскому языку для учащихся 3-6 классов 2. Анализ результатов административных срезов по русскому языку 3. Обсуждение результатов административных срезов на совместном заседании ШМО начальных классов и ШМО гуманитарных наук | 22.01 – 26.01.2024  05.02.2024  12.02.2024 | <https://disk.yandex.ru/i/XGwSPYz7SbMc6Q>  <https://disk.yandex.ru/d/UGsTUA4uI4r-7g> |
| 4 | проанализировать и скорректировать технологию преемственность между начальной и основной школой | 1. Проведение предметной недели гуманитарных наук совместно для начальной и основной школы 2. Совместное заседание ШМО начальных классов и ШМО гуманитарных наук «Изучение программ начальной школы – учителями русского языка 5-х классов, средней школы - учителями начальных классов: выработка общих принципов в объяснении и проверки знаний» | 18.03 – 22.03.2024  29.03.2024 | <https://disk.yandex.ru/i/Tb77epjhOoTg4w>  <https://disk.yandex.ru/i/wYzxhHSsDLuNVA> |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А.Белиоглова/

Подпись