**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»**

ул. Парашютная, 8, г. Красноярск, 660078, тел.(8-391)217-87-96, E-mail:school23@bk.ru

ОГРН 1022402308719, ОКПО 54500791, ИНН\КПП 2464035663\246401001

Информация размещена на сайте школы <http://school23krs.ru/gorodskaya-bazovaya-ploshchadka-po-rabote-s-molodymi-pedagogami.html>

**План-график проведения мероприятий**

**работы городской базовой площадки (разработческой)**

**МАОУ СШ № 23**

**г. Красноярска**

**на 2019-2020 учебный год**

**Тема: Развитие профессиональных компетенций молодых специалистов**

**Цель:**

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов.
2. Повышение имиджа профессии учителя.
3. Формирование корпоративной культуры.
4. Развитие профессиональных компетенций молодых специалистов

**Задачи:**

1. Включение молодых педагогов в работу педагогических мастерских, творческих групп.

2. Организация психологического сопровождения молодых специалистов.

3. Разработка и составление индивидуальных образовательных программ развития профессиональных компетенций молодых педагогов.

**Планируемый результат:**

1.Разработка структуры и содержания деятельности клуба молодого педагога.

2. Разработка карты кадрового потенциала.

3. Презентация успешных практик педагогов (конспекты, технологические карты уроков/занятий, сценарии образовательных игр и т.п.)

4. Разработка системы внутренней сертификации профессиональных позиций педагогов и создание электронного мониторинга профессиональных позиций педагогов.

5. Разработка индивидуальных образовательных программ молодых педагогов.

6. Разработка критериев эффективности деятельности клуба и школы молодого педагога.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  Содержание Ответственный | Мероприятия | Категория участников | Содержание  | Ответственный  |
| 1-2 неделя сентября | Школа молодого педагога | Молодые педагоги | Обсуждение задач педагогического коллектива, самостоятельное определение задач собственной работы молодыми специалистами | Заместители директора по УВР Руководители ШМО |
| 3 – 4 неделя сентября | Клуб молодых педагогов | Молодые педагоги  | Освоение норм корпоративной культуры (подготовка ко Дню Учителя) | Заместитель директора по ВРПедагог-психолог |
| 1 – 2 неделя октября | Анкетирование молодых педагогов | Молодые педагоги | Выявление профессиональных ожиданий | Педагог-психолог |
| 2 – 3 неделя октября | Фестиваль «Красота. Здоровье. Спорт» | Творческая группа педагогов  | Разработка сценария и мероприятий фестиваля  | Заместитель директора по ВР  |
| 1 неделя ноября | Семинар с элементами психологического тренинга | Молодые педагоги | Создание и поддержание общего положительного и устойчивого фона эмоционального состояния молодых специалистов | Педагог-психолог  |
| 1 неделя декабря | Семинар «Информационная образовательная среда» | Педагоги  | Разработка содержания ИОС  | зам. директора по информатизации |
| 2 – 3 неделя января | IQ-фестиваль | Творческая группа педагогов | Разработка сценария и мероприятий IQ-фестиваля | зам. директора по ВР |
| 27 – 31 января  | Педагогический ринг (мозговой штурм)  | Молодые педагоги МАОУ СШ № 23 с приглашением молодых педагогов города | Формирование осознанного представления о собственных личностных и профессиональных трудностях молодых специалистов с целью их изменений | зам. директора по УВР педагог-психолог |
| Февраль – март  | Педагогическая мастерская по разработке процедур мониторинга УУД | Педагоги школы | Разработка процедур мониторинга УУД (2 – 7 кл) | Заместитель директора по УВР |
| 3 – 13 марта | Методическая неделя  | Педагоги МАОУ СШ № 23 с приглашением молодых педагогов города | Разработка уроков, занятий, мероприятий по теме методической недели | Заместители директора по УВР, ВРРуководители ШМО |
| 4 неделя апреля | Анкетирование молодых специалистов | Молодые педагоги | Осознание особенностей сфер воспитания и обучения | педагог-психолог  |
| 2 – 3 неделя мая | Педагогическая мастерская «Профессиональное саморазвитие» | Педагоги МАОУ СШ № 23 с приглашением молодых педагогов города | Разработка индивидуальных образовательных программ развития профессиональных компетенций молодых педагогов | заместители директора по УВР, по ВР;Руководители ШМОпедагог-психолог |
| Ноябрь – май  | Педагогическая мастерская «Система внутренней сертификации профессиональных позиций педагогов» | Педагоги первой и высшей квалификационной категории | Разработка системы внутренней сертификации профессиональных позиций педагогов | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь – май | Клуб молодых педагогов | Молодые педагоги | Реализация программы психологического сопровождения молодых специалистов в школе «Путь к успеху» | Педагоги-психологи |
| Май - июнь | Подготовка отчета о результатах деятельности ГБП | Творческая группа | Обобщение результатов, подготовка отчетных материалов | Руководитель творческой группы |

Директор Т.В. Болотова