Программа  методического сопровождения образовательных учреждений города Красноярска по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

Данная программа является продолжением программы «Организация работы сети муниципальных базовых площадок по введению и реализации ФГОС ООО». В 2013- 2014 учебном году будет реализовываться 3 этап этой программы для МБП ФГОС ООО, утвержденных приказом Главного управления образования администрации г. Красноярска № 880/п от 20.09.2011 года : лицеи № 2, 3, 10, 28; гимназия № 4, гимназия № 16; средние общеобразовательные  школы № 12, 17,  56, 64, 76, 86, 88, 90, 99, 115. (Эти образовательные учреждения далее в программе  обозначены как МБП 1 потока) и 15 образовательных учреждений, утвержденных приказом Главного управления образования администрации г. Красноярска № 706/п от 21.09.2012 года (Эти образовательные учреждения далее в программе обозначены как МБП 2 –го потока). К этой программе подключатся образовательные учреждения, являющиеся ПП по ФГОС НОО, которые с сентября 2014 года переходят на стандарты нового поколения в 5 классах.

1. Сроки реализации программы: 2013-2014 учебный год

2. Цель программы: разработка и апробация моделей введения ФГОС ООО в лидерской группе образовательных учреждений.

3. Задачи программы:

- расширить сеть МПБ для разработки и апробации моделей подростковой школы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;

- создать раздел ФГОС ООО на портале КИМЦ;

- завершить разработку образовательной программы основного общего образования (далее ОП ООО);

- разработать методические рекомендации по разработке образовательной программы основного общего образования ;

- разработать программу по формированию универсальных учебных действий для 7-8-х классов подростковой школы;

- обобщить и начать распространение опыта МБП по решению проблем введения ФГОС ООО среди ОУ г.Красноярска;

- осуществить апробацию модели подростковой школы, соответствующей требованиям ФГОС ООО, обобщение опыта, подготовка методических рекомендация для образовательных учреждений, переходящих на ФГОС ООО с 2014 и 2015 года.

4. Участники программы: МБП ФГОС ООО, ПП ФГОС НОО.

5. Ожидаемые результаты программы:

- написаны ОП ООО каждой МБП ФГОС ООО и ПП ФГОС НОО на основе вариантов моделей подростковой школы;

- расширена сеть за счет включения в нее ПП ФГОС НОО;

- создан раздел ФГОС ООО на портале КИМЦ;

- созданы методические рекомендаций по созданию ОП ООО и проектированию уроков на основе деятельностного подхода;

- выставлены на портал КИМЦ методические материалы из опыта работы МБП по решению проблем введения и реализации ФГОС ООО;

- обобщен опыт работы МБП по апробации введения ФГОС ООО и представлен педагогическим работникам г. Красноярска

6. Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач Программы

| Сроки | Мероприятия | Тема мероприятия | Ответственные | Промежуточный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь 2013 г | Рабочая встреча методистов КИМЦ и научных руководите-лей | Разработка новой программы методического сопровождения ОУ по введению ФГОС | Омелько Н.Е. Бутенко А.В. | Проект новой программы по ФГОС |
| 1 раз в месяц (С мая 2013 до августа 2014 г.) | Рабочая встреча методистов КИМЦ и научных руководите-лей | Согласование содержания работы сети МБП Согласование плана работы Подготовка и анализ разработческих семинаров МБП | Омелько Н.Е. | Управление и мониторинг реализации программы |
| Сентябрь 2013 г | Совещание МБП ФГОС ООО (1 и 2 потоки) | Запуск 3 этапа программы «Организация работы сети муниципальных базовых площадок по введению и реализации ФГОС ООО» на 2013-2014 уч год. | Омелько Н.Е. | Заключение договоров |
| Октяб-рь 2013 г | Установочный семинар | Тема «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования». | Омелько Н.Е. Бутенко А.В. | Проект программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования |
| Ноябрь 2013 г | Разработчес-кий семинар | Обсуждение механизмов экспертизы основной образовательной программы основного общего образования. | Бутенко А.В., Омелько Н.Е., Толстова Е.П., Коршунова В.В. Баженова В.Г., Трухачева Н.Г., Дубовик Л.Ю. | Выделение оснований и порядка проведения взаимоэксперти-зы ОП ООО внутри сети МБП ФГОС ООО |
| Декабрь 2013 г. | Взаимоэкспертиза ОП ООО МБП | Экспертиза ОП ООО МБП на предмет соответствия выработанным требованиям | Руководители команд МБП ФГОС ООО, Бутенко А.В., Омелько Н.Е., Толстова Е.П., Коршунова В.В. Баженова В.Г., Трухачева Н.Г., Дубовик Л.Ю. | Экспертные суждения по доработке ОП ООО |
| Январь 2014 г. | Семинар | Деятельностные формы обучения. | Омелько Н.Е. Бутенко А.В. | Проблематизация собственного опыта |
| Февра-ль 2014 г | Семинар | Программа по формированию универсальных учебных действий для 7-8-х классов подростковой школы; | Омелько Н.Е. Бутенко А.В. | Доработка программы по формированию универсальных учебных действий |
| Март 2014 г. | Семинары МБП для ОУ г Красноярска | Тематика определяется МБП ФГОС ООО | Руководитель команд МБП ФГОС ООО Омелько Н.Е. Трухачева Н.Г. Баженова В.Г. Толстова Е.П. Коршунова В.В. Дубовик Л.Ю. | Распространение опыта МБП по подготовке к введению ФГОС ООО среди ОУ г.Красноярска |
| Апрель 2014 г. | Семинары МБП для ОУ г Красноярска | Тематика определяется МБП ФГОС ООО | Руководители команд МБП ФГОС ООО Омелько Н.Е. Трухачева Н.Г. Баженова В.Г. Толстова Е.П. Коршунова В.В. Дубовик Л.Ю. | Распространение опыта МБП по подготовке к введению ФГОС ООО среди ОУ г.Красноярска |
| Апрель 2014 г. | Совещание МБП ФГОС ООО | Отчет об итогах деятельности МБП ФГОС ООО | Руководители МБП ФГОС ООО, Омелько Н.Е., Бутенко А.В., Баженова В.Г. | Анализ выполнения задач программы |
| Май 2014 г. | Подготовка материалов из опыта работы МБП | Тематика: подготовка методических материалов по апробации введения ФГОС ООО | Руководители МБП, Научный консультант: Бутенко А.В., Методисты КИМЦ Омелько Н.Е. Трухачева Н.Г. Баженова В.Г. Толстова Е.П. Коршунова В.В. Дубовик Л.Ю. | Подготовка материалов для выставления на портал |
| Июнь 2014 г | Выставление материалов на портал КИМЦ | «ФГОС: опыт подготовки к введению и апробации » | Баженова В.Г. | Распространение опыта МБП по подготовке к введению ФГОС ООО среди ОУ г. Красноярска |
| Август 2014 г. | Секция по ФГОС в рамках августовской конференции | Предъявление результатов второго этапа работы и наработок МБП | Руководители МБП Омелько Н.Е. Трухачева Н.Г. Баженова В.Г. Толстова Е.П. Коршунова В.В. Дубовик Л.Ю. | Информирование педагогической общественности о результатах апробации введения ФГОС ООО в МБП г.Красноярска |